| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008 Αρ. πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046 |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας : 106 74 Αθήνα Πληροφορίες : Παν. Μπαρλαμπάς Τηλέφωνο : 213-1313351 FAX : 213-1313348 : 210-3393348 | Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ |

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους»

στο πλαίσιο του  Μέτρου 1.4 του Άξονα 1 του Ε.Π. : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

που συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και  από Εθνικούς Πόρους

Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες    (1.200.000,00 €) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια του Έργου: 18 μήνες

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	                     ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής προσφορών | Ημέρα | Ώρα |  | ΥΠ.ΕΣ. / Γ.Γ.Δ.Δ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημ. Μην. Έτος | Εβδομάδας |  |  | Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα |
| 16-9-2008 | Τρίτη | 12:00 |  | Γραφείο 221 Β 2ος όροφος |

| Ημερομηνία Αποσφράγισης Ημ. Μην. Έτος | Ημέρα | Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών |  | ΥΠ.ΕΣ./ Γ.Γ.Δ.Δ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα |
| 17-9-2008 | Τετάρτη | 12:00 |  | Αίθουσα συνεδριάσεων 1ος όροφος |

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αποστολής στην Ε.Ε. |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες |
| --- | --- | --- |
| 11-7-2008 |  | 18-7-2008 |

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:

(I).

α. Του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2081(ΦΕΚ154/Α) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ38/Α 14-3-97)

β. Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α/88) "Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

γ. Του Π.Δ. 400/95 (ΦΕΚ 226/Α/95) "Σύσταση Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της" και του Ν.3200/2003 (Φ.Ε.Κ. 281/9-12-2003).

δ. Του Π.Δ. 205/2007(ΦΕΚ231/Α/2007) ‘‘Συγχώνευση  Υπουργείων”  με το οποίο συγχωνεύεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ε. Του Ν.3200/2003 άρθρο 24, περ/1 (ΦΕΚ 281/Α/2003) Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις

στ. Της απόφασης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ2023/Β/15.10.2007) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  και Αποκέντρωσης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης  και Η.Δ,  στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και τους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

(ΙΙ).

(α) Του Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

(β) Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων

(γ) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄).

(δ) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85.

(ε) Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" .

(ζ) Του Ν.2522/97 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών  σύμφωνα με την Οδηγία 889/665  Ε.Ο.Κ.»

(η)Του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές, διατάξεις»

(θ) Του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/93/Ε.Κ. Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές»

(ι) Του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/ 1999».

(ια) Της με αρ.2/45564/0026/31.07.2001 απόφασης (ΦΕΚ 1066/Β/10.8.01) του Υφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών» του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.

(ιβ) Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24.

(κ) Του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/02) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».

(κα) Του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

- Του Ν. 3614/ 2007 ( ΦΕΚ 267 Α΄/ 3 – 12 – 2007 ) « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013»

- Την με στοιχεία C ( 2007 ) 5528/ 9 – 11 – 2007 Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση ».

- Την πρόταση εγγραφής έργων σε ΣΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. με αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/ Φ 1 Ε/ 2/ 14 – 2 – 2008 και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

- Την Α.Π. 9965/ ΔΕ – 1005/ 28 – 2 – 2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2008, στη ΣΑΕ 015/ 3 – μεταξύ άλλων – του έργου «Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους» με ενάριθμο 2008ΣΕ01530003 και προϋπολογισμό 1.200.000 € ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. )

- Το Α.Π. οικ. 494/2-5-08 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ.  με το οποίο:

  - ορίζεται ο προϋπολογισμός του έργου,

  - υποβάλλονται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου

  - περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης

    - Το Α.Π. οικ.599/26-5-2008 έγγραφο προς την ΕΥΔ του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» για υποβολή παρατηρήσεων

    - Τη μη διατύπωση γνώμης της ΕΥΔ του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», εντός 15 ημερών (εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 2 περιπτ. Ιδ του Ν.3614/2007) στο με αρ. πρωτ. οικ.599/26-5-2008 έγγραφό μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. 	Ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης - κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου «Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους».

2. 	Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.

3. 	Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000 Ευρώ),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και ειδικότερα της ΣΑΕ 015/3.

5. 	Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα 106 74, 1ος όροφος, Αίθουσα Συγκεντρώσεων), ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. 	Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους που είναι η 16-9-2008, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο Μέρος Α΄, Κεφ. 2, άρθρο 4.

7. 	Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

8. 	Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του ΠΔ 18/00, του ΠΔ 101/03, των άρθρων 82 έως 85 του Ν. 2362/95 και του ΠΔ 118/2007 (συμπληρωματικά και αναλογικά), του Ν.2741/99, του Ν.2286/95, του Ν.2522/97, του Ν.2198/94.

9.	Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης είναι :

- Το ΜΕΡΟΣ A: Γενικοί Όροι

- Το ΜΕΡΟΣ B: Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι

- To ΜΕΡΟΣ Γ: Αξιολόγηση & Πίνακας Κριτηρίων

- Το ΜΕΡΟΣ Δ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

- Το ΜΕΡΟΣ Ε: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

- Το ΜΕΡΟΣ ΣΤ:  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

- To ΜΕΡΟΣ Ζ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

- Το ΜΕΡΟΣ Η : Υπόδειγμα Προσχεδίου Σύμβασης

- Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί :

- στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,

- στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της    Κυβερνήσεως

- και σε τρεις (3) οικονομικές εφημερίδες:

α. «ΕΞΠΡΕΣ» Χαλανδρίου 39 - Μαρούσι

β. «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», Εμ.Μπενάκη 10 & Παν/μίου  57 , 10564 Αθήνα

γ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», Δραγατσανίου 8 (ημιώροφος)
105 59, Αθήνα

11.	Τα έξοδα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δε Ελληνικό Τύπο (Οικονομικές Εφημερίδες) βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.

- Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την κα Έφη Στεφοπούλου (υπεύθυνη για τους ειδικούς όρους) τηλ. 213-1313422 και τον κο Παναγιώτη Μπαρλαμπά (υπεύθυνο για τους γενικούς  όρους), τηλ. 213-1313351 και φαξ:  213-1313348, αντίστοιχα

- Αντίγραφα της παρούσας με το σχετικό υλικό, δίνονται από την Υπηρεσία, Τμήμα Προμηθειών (Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα - Γραφείο 302 - Ώρα 11:00 - 14:00 και αφού καταβληθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσό τριάντα ευρώ #€30.00# ευρώ, στον ειδικό λογαριασμό Νο 234341/6 του λογαριασμού 234 με τίτλο "Ε.Δ. - Υπουργείο Εσωτερικών, Κατάθεση Ποσών από τη διάθεση προκηρύξεων άρ. 2 - ΠΔ 118/07".

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υπουργού

- Γραφείο Υφυπουργού

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα

- Διεύθυνση Διοικητικού (για ορισμό Επιτροπής Διενέργειας και

Αξιολόγησης, καθώς και για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής –

Παρακολούθησης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. 	Όπως ο πίνακας διανομής

(Επιμελητήρια και ΕΟΜΜΕΧ)

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Θεοφιλοπούλου και Μεναίχμου, Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της υπ΄αρ. ΔΙΟΙΚ/Φ.350Α/1/19046/11/7/2008  προκήρυξης

Πίνακας Περιεχομένων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	1

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	10

Α.1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	11

Α.1.1. Γενικά	11

Α.1.2. Αναλυτικά	11

Α.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	11

Α.2.1 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Προκήρυξης	11

Α.2.2. ΑΡΘΡΟ 2: Δικαίωμα - Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Εγγύηση Συμμετοχής	12

Α.2.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής	12

Α.2.2.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής	13

Α.2.3. ΑΡΘΡΟ 3. Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων σχετικά με τη Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών.	20

Α.2.3.1. Τρόπος Σύνταξης	20

Α.2.3.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών	21

A.2.3.3. Τιμές	23

A.2.3.4. Ισχύς Προσφορών	23

A.2.4. ΑΡΘΡΟ 4: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού	24

A.2.4.1. Αποσφράγιση Προσφορών – Διοικητικές Προσφυγές – Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων	24

A.2.4.2. Διευκρινήσεις Διακήρυξης – Προσφορών	25

A.2.4.3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης	26

Α.2.5. ΑΡΘΡΟ 5: Αποτέλεσμα - Κατακύρωση	35

Α.2.6. ΑΡΘΡΟ 6: Κατάρτιση Σύμβασης - Εγγυήσεις	36

Α.2.7. ΑΡΘΡΟ 7: Πληρωμή - Κρατήσεις - Έκπτωση - Κυρώσεις	36

Α.2.8. ΑΡΘΡΟ  8: Διοίκηση - Οργάνωση του Έργου	39

Α.2.9. ΑΡΘΡΟ 9: Κυριότητα Προϊόντων - Δικαιώματα	39

Α.2.10. ΑΡΘΡΟ 10: Παράδοση - Παραλαβή	40

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	42

1.1. Το ΕΣΠΑ 2007-2013	43

1.2 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα	44

1.3. Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»	45

1.4. Ο Άξονας 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»	46

1.5. Το Μέτρο 1.4	47

1.6. Η Δράση 1.4.1	47

2. Στόχος του Έργου & Αναμενόμενα Αποτελέσματα	50

2.1. Σκοπός του Έργου	50

2.2. Στόχοι του Έργου	50

2.3. Αναμενόμενα Αποτελέσματα	51

3. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου	52

3.1. Γενικά: Αντικείμενο Έργου	52

3.2. Φάση Α Εκπόνηση Μεθοδολογίας ΤΜΚ, δημιουργία εργαλείων υλοποίησης	53

Α1. Μελέτη Σκοπιμότητας & Εφαρμογής του ΤΜΚ	53

Α2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπων (templates) εφαρμογής του ΤΜΚ	53

Α3. Ανάπτυξη εργαλείου – βάσης δεδομένων για υποστήριξη της εφαρμογής του ΤΜΚ.	54

Α4. Σχεδιασμός μοντέλου δημόσιας διαβούλευσης και ανάπτυξη σχετικής υποδομής ηλεκτρονικής υποστήριξής της.	55

Α5. Ανάπτυξη αναλυτικού οδηγού εφαρμογής του ΤΜΚ.	57

Α6. Εκπαίδευση	57

Α7. Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης	58

Α8. Σχέδιο δράσης	59

3.3. Φάση Β: Μελέτη Περίπτωσης-Εφαρμογή του ΤΜΚ	60

Προτάσεις Ανασχεδιασμού των Διαδικασιών βάσει των μετρήσεων	60

4. Παραδοτέα του Έργου	61

4.1 Παραδοτέα Α’ Φάσης	61

4.2 Παραδοτέα Β’ Φάσης	62

5. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου	62

5.1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο	62

6.: Τρόπος πληρωμής	67

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	72

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	76

ΜΕΡΟΣ E’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	78

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	80

ΜΕΡΟΣ Ζ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ	82

ΜΕΡΟΣ Η’ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	85

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/……../…..-….-2008

# ΜΕΡΟΣ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

# Α.1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

## Α.1.1. Γενικά

Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα.

## Α.1.2. Αναλυτικά

Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:

α. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.

β. Δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή (Υπόδειγμα Μέρος Ε΄).

γ. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο Α.2.2.2.

δ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις παραγράφους Α.2.3.3.1 έως Α.2.3.3.2, καθώς και με τον Πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ Δ.

ε. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος των δέκα οκτώ (18) μηνών, με τους όρους της Α.2.10 παραγράφου.

στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των έξι (6) μηνών.

ζ. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται.

η. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε    ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.

# Α.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## Α.2.1 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Προκήρυξης

Α.2.1.1. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η ανάθεση σε τρίτους του έργου «Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους» .

Το ΥΠΕΣ διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 (δικαίωμα προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεως της σύμβασης) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,σε συνδυασμό με το άρθρο 31 της ίδιας οδηγίας, όπως περιγράφεται ειδικότερα στη παράγραφο Α2.5 του παρόντος Κεφαλαίου.

Α.2.1.2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του έργου.

Α.2.1.3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Α.2.1.4. Οι προδιαγραφές - απαιτήσεις του έργου και λοιποί ειδικοί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β΄.

## Α.2.2. ΑΡΘΡΟ 2: Δικαίωμα - Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Εγγύηση Συμμετοχής

### Α.2.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής

A.2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)	Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία (τουλάχιστον τριών (3) ετών) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό στην εκπόνηση μελετών διοικητικού, επιχειρησιακού και τεχνολογικού περιεχομένου, στην αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμό διαδικασιών (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα).

Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συμπράξεις προμηθευτών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων: 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 38 του Π.Δ. 60/2007, 7 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 84/92, καθώς και των άρθρων 1 και 2 του ΠΔ 134/96, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, δε θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου.

Α.2.2.1.2 Δε γίνονται δεκτοί:

- Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

- α) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

- β) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

- γ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες.

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική  Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

- Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

- Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το ΥΠΕΣ

- Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.).

- Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

A.2.2.1.3. Εάν ο ανάδοχος του έργου που θα επιλεγεί δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούται να συστήσει σε αυτή, εφόσον δε διατηρεί ήδη, γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο (με άρτιο συνεργείο, ειδικευμένο προσωπικό κλπ.), για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

### Α.2.2.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

A.2.2.2.1. Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παρ. Α.2.2.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

  - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,

  - Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι:

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

    - δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

    - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

    - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα και για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος,

- Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές.

- Ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. Α.2.4.3 του παρόντος.

  - Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

  - Α) Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:

- ΦΕΚ σύστασης,

- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του

- Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),

- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

- Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,

- Βεβαίωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:

- επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά

- πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του

Β) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν

-Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

| Β. Συνεταιρισμοί |  |
| --- | --- |
|  | Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παρ. Α.2.2.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. |
|  | α) η Υπεύθυνη Δήλωση ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παρ. A.2.2.2.1και β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παρ. A.2.2.2.1 (δικαιολογητικά σύστασής τους) |
|  | - ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα |

| Γ. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών |  |
| --- | --- |
|  | Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παρ. Α.2.2.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. |
|  | Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν: α) η Υπεύθυνη Δήλωση ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παρ. A.2.2.2.1και β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παρ. A.2.2.2.1 (δικαιολογητικά σύστασής τους) |
|  | Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : - να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία - να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, - να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) - να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. |
|  | Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: - στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό. |

    - Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:

- Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

- Α.Ε.: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

- Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. : Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,

- Ενώσεις προσώπων : Τα οριζόμενα στην παρ.  A.2.2.2.1περίπτωση Γ.3 της Διακήρυξης.

Α.2.2.2.2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Α.2.2.2.3. Επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών συμμετοχής της παρ. A.2.2.2.1, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», τα παρακάτω:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ::

  - δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,

  - δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την 0παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.

  - η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου

  - ότι συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

  - ότι έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποιοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου

  - ότι θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο

  - ότι διαθέτει στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσει στην περίπτωση ανάδειξής του ως Αναδόχου ή θα μας γνωστοποιήσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που θα διαθέτει, άρτιο συνεργείο και ειδικευμένο προσωπικό, για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών και του εξοπλισμού, ικανό να ανταποκρίνεται άμεσα στην αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας που πιθανόν θα προκύψουν. Στην περίπτωση γνωστοποίησης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. του συμφωνητικού συνεργασίας, διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το χρόνο υλοποίησης και τα έτη εγγύησης του έργου.

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής Ικανότητας :

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τελευταίων τριών ( 3 ) οικονομικών ετών.

Υπεύθυνη δήλωση(Ν.1599/86) του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως και του κύκλου εργασιών από υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου της παρούσης προκήρυξης, κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει  κύκλο εργασιών αθροιστικά των (3) τελευταίων ετών ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου. Σε περίπτωση Ενώσεως εταιρειών κλπ την παρούσα προϋπόθεση πρέπει να εκπληρώνει ο «επικεφαλής» εταίρος

Σε περίπτωση μη έκδοσης ισολογισμών απαιτείται υποβολή ένορκης βεβαίωσης περί του ύψους του κύκλου εργασιών.

Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας – Επάρκειας Υποδομών – Εμπειρίας  :

1.Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου. Επίσης περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, του τεχνικού εξοπλισμού και των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό. Όσον αφορά στο προσωπικό που απασχολεί, θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την αριθμητική του επάρκεια.

2.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου των έργων, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με βεβαίωση ή σχετική δήλωση τους. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζονται τα οικεία φορολογικά στοιχεία τιμολόγησης ή πληρωμής καθώς και οι σχετικές συμβάσεις.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων των παραγράφων Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας.

Α.2.2.2.4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 Ευρώ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος των προσφορών  (Άρθρο 25 ΠΔ 118/07).

Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (Μέρος Ε΄ της παρούσας προκήρυξης).

Στην περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας ή σύμπραξης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης, κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Α.2.2.2.5. Διευκρινήσεις

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί των νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθημένων δικαιολογητικών, πλην της εγγυητικής επιστολής και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

Α.2.2.2.6. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

Α.2.2.2.7. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

## Α.2.3. ΑΡΘΡΟ 3. Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων σχετικά με τη Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών.

### Α.2.3.1. Τρόπος Σύνταξης

Οι προσφορές πρέπει να:

- Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

- Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται: στο Μέρος Α΄ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – A.2.2.2.) και στο Μέρος Δ΄ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου.

- Αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή της προσφοράς, η οποία θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Μέρος Δ’) χωρίς ΦΠΑ, υποχρεωτικά δε να αναφέρουν το ποσοστό ΦΠΑ, στο οποίο υπάγεται το έργο. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

- Είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς. Η δε αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο, με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα, ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

### Α.2.3.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Α.2.3.2.1. Οι προσφορές (Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο (2) αυτά αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων, ανά φάκελο, τυπωμένη με σφραγίδα, κρίνεται απαραίτητη.

Α.2.3.2.2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ. ( Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106. 74, Γραφείο 221 Β, 2ος όροφος )  μέχρι και την 12 μ. της προηγούμενης ημέρας από εκείνης της διενέργειας του διαγωνισμού, που είναι η 16-9-2008

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 17-9-2008, ημέρα  Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στην Αίθουσα Συγκεντρώσεων, στον 1ο όροφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα ενώπιον των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη:

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

- Βασ. Σοφίας 15 106 74 ΑΘΗΝΑ

- Ημερομηνία Διαγ. :17-9-2008

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο ΔΙΟΙΚ/ Φ850 Α/1/19046/11/07/2008

- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους».

- ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

- Α.2.3.2.3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

- Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επίσης, το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CDs). Με ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Ο Φάκελος Οικονομικής  Προσφοράς  θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία και σε ηλεκτρονική μορφή (CDs, Excel).

- Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- Η δομή της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου θα πρέπει να ακολουθεί τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης όπως παρουσιάζεται στο Μέρος Γ’ Αξιολόγηση & Πίνακας Κριτηρίων.

Η δομή της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Μέρος Δ’ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος.

- Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- Α.2.3.2.4. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, στα ακόλουθα στοιχεία αποδέκτη: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ. ( Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106. 74, Γραφείο 221 Β, 2ος όροφος ). Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν  πριν την καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, κάτι που αποδεικνύεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Προσφοράς, από την Γραμματεία της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ..

- Α.2.3.2.5. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.

### A.2.3.3. Τιμές

- Α.2.3.3.1. Οι προσφερόμενες τιμές, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις (παρ. Α.2.7), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.

- Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

- Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

- Α.2.3.3.2. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.

- Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος Δ΄οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Άρθρο 16 παρ. 6 Π.Δ. 118/07).

- Α.2.3.3.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

- Α.2.3.3.4. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου.

- Α.2.3.3.5. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση.

### A.2.3.4. Ισχύς Προσφορών

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για (6) έξι  μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, είκοσι (20) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.

- Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον Προσφέροντα μόνον εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

## A.2.4. ΑΡΘΡΟ 4: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

### A.2.4.1. Αποσφράγιση Προσφορών – Διοικητικές Προσφυγές – Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων

- Α.2.4.1.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την παραλαβή και την αποσφράγιση των προσφορών, η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη.

- Προσφορές που υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσμες.

- Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή.

- β. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή, το οποίο κατατίθεται εις διπλούν στο Τμήμα Προμηθειών. Οι αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, καθορίζεται  με απόφαση της Υπηρεσίας, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

- γ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

- δ. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

- ε. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικά που παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών, σε δύο (2) αντίτυπα.

- στ. Περιπτώσεις τεχνικών προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης, δε θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού.

- Α.2.4.1.2. Διοικητικές Προσφυγές / ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν.2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ178Α).

- Α.2.4.1.3. Δε γίνονται δεκτές ενστάσεις / διοικητικές προσφυγές που στρέφονται κατά της ουσιαστικής κρίσης αξιολόγησης μιας προσφοράς.

- Α.2.4.1.4. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, προσφερόμενων υπηρεσιών κλπ) δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Α.2.4.1.5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη, θεωρείται από την Επιτροπή ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

### A.2.4.2. Διευκρινήσεις Διακήρυξης – Προσφορών

- Α.2.4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/07.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 29-8-2008. Το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Φαξ: 213-1313348 με αναφορά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τις διευθύνση: p.barlabas@ypesdda.gov.gr και χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

- Α.2.4.2.2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον όταν ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

- Α.2.4.2.3. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που, κατά την εκτίμησή τους, κρίνονται ουσιώδεις.

### A.2.4.3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 ( ΦΕΚ 290/Α/1998), οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.2.4. της παρούσας:

Α. Οι Έλληνες Πολίτες

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

- για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

- για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι:

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

  - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Β. Οι Αλλοδαποί Πολίτες

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

- για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

- για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι:

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

  - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της   πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

    - Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

    - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

    - Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

    - Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

    - Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

    - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Γ. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

    - Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

  - για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

  - για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι:

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Ειδικότερα, πρέπει να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου:

- για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

- και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω παραγράφου.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

- Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

- Δ. Τα αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

- για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

- για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι:

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Ειδικότερα, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν:

- για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

- και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω παραγράφου.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Ε. ΟιΣυνεταιρισμοί

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

- για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

- για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι:

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ή της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς), (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (ή της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)..

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

ΣΤ. Ενώσεις Προμηθευτών

- Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α έως και Ε, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

## Α.2.5. ΑΡΘΡΟ 5: Αποτέλεσμα - Κατακύρωση

- Α.2.5.1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

- Α.2.5.2. Σε περίπτωση που το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο.

- Α.2.5.3. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ. & Η.Δ. και τους λοιπούς συμμετέχοντες.

- Α.2.5.4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το υπό προμήθεια έργο, για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δε μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας (βλ. σχετικά άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07).

- Α.2.5.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα δυνατότητας προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/03/2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

- Α.2.5.6. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.

- Α.2.5.7. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζόμενου.

- Α.2.5.8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή σύμπραξη που υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. Σημειώνεται οι κοινοπραξίες ή συμπράξεις δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία ή σύμπραξη δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο ή να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84/Α) και 134/96 (ΦΕΚ 105/Α).

## Α.2.6. ΑΡΘΡΟ 6: Κατάρτιση Σύμβασης - Εγγυήσεις

Α.2.6.1. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης κατακύρωσης, να υπογράψει τη σύμβαση του έργου (Α23 του ΠΔ 118/07). O Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07).

- Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 394/96. (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»

- Α.2.6.2. Εγγύηση καλής Εκτέλεσης

- Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

- Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που τη  εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης ,ήτοι μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια Ε.Π.Π. και την σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αφού κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας.

- Α.2.6.3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

## Α.2.7. ΑΡΘΡΟ 7: Πληρωμή - Κρατήσεις - Έκπτωση - Κυρώσεις

- Α.2.7.1. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και ειδικότερα της ΣΑΕ 015/3. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.200.000,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

- Τρόπος Α. Εξόφληση του 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια έργου.

- Τρόπος Β. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% του συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Μετά  την  οριστική  παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  η  οποία με τα πρακτικά της  θα   βεβαιώνει   i)  την   εμπρόθεσμη  παράδοσή   του   και  ii)   την  επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή   του σύμφωνα με  τους όρους της σύμβασης, θα πληρωθεί  το συμβατικό τίμημα με συμψηφισμό της  προκαταβολής και των τόκων αυτής.

- Τρόπος Γ. Με τμηματικές πληρωμές μετά την παράδοση των επιμέρους παραδοτέων και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές σε δύο (2) δόσεις, ως εξής:

| Ποσοστό Δόσης | Φάσεις / Παραδοτέα | Εκτιμώμενος χρόνος (από την υπογραφή της σύμβασης) |
| --- | --- | --- |
| 40% | Προκαταβολή Έναρξη του Έργου | Με την υπογραφή της σύμβασης |
| Α΄ Δόση 70% Με συμψηφισμό της προκαταβολής και των τόκων αυτής | Ολοκλήρωση Α’ Φάσης | Δέκα – πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| Β΄ Δόση 30% | Ολοκλήρωση Έργου | Με την οριστική παραλαβή του έργου |

- Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και των παραδοτέων αυτού, θα διενεργηθεί από την αρμόδια ΕΠΠΕ, η οποία με πρακτικό της θα βεβαιώσει την πληρότητα των παραδοτέων και την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση.

- Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.

- Με απόφαση της Υπηρεσίας  και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.

- Διευκρινίζεται ότι :

- Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή, κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου

- Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προσαυξημένο κατά 0,25% ποσοστιαίες μονάδες (απόφαση 2037288/808/0026/30-5-96 Υπουργείου Οικονομικών).

- Α.2.7.2. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται:

- α. Με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).

- β. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

## Α.2.8. ΑΡΘΡΟ  8: Διοίκηση - Οργάνωση του Έργου

- Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ολοκληρωμένη πρόταση για τη διοίκηση, την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο ποιότητας του έργου, το προσωπικό που θα διατεθεί για τη διοίκηση και υλοποίηση του έργου δίδοντας συγκεκριμένα ονόματα, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής των στο έργο κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού, απασχόλησης στο έργο, του Αναδόχου θα τελεί υπό την έγκριση του ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. (ως προς τα τυπικά προσόντα των Στελεχών - Υπευθύνων και την εμπειρία αυτών).

- Το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. (Αναθέτουσα Αρχή) θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου την έχει ο Ανάδοχος.

- Η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής που θα συσταθεί, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται πλήρως και ανελλιπώς από τον Ανάδοχο με στόχο:

- Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του έργου (τήρηση βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου, τήρηση του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος κλπ)

- Την ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου για τη μεταφορά και αφομοίωση της τεχνογνωσίας.

- Την παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών ώστε να αποφευχθεί η διαρροή, η αλλοίωση και η απώλεια των επεξεργαζόμενων στοιχείων. Θα απαιτηθεί απόλυτη εχεμύθεια του Αναδόχου. Τυχόν διαπιστωθείσα "παράβαση" θα επισύρει την έκπτωση αυτού με τις ανάλογες κυρώσεις (μη καλή εκτέλεση της σύμβασης).

## Α.2.9. ΑΡΘΡΟ 9: Κυριότητα Προϊόντων - Δικαιώματα

Όλα τα παραδοτέα προϊόντα του έργου, καθώς και όλο το αρχείο που θα σχηματιστεί από την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου / Αναδόχων, θα αποτελούν πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία του ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. θα έχει δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης των σε τρίτους κλπ).

Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΕΣ δύναται να ζητήσει, και ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να παραδώσει οποιοδήποτε ψηφιακό ή έντυπο υλικό έχει παραχθεί μέχρι την στιγμή της αίτησης και σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία που θα προκύψει από την εκτέλεση του έργου, ανήκει εξίσου στον Ανάδοχο και στο ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο ή μέρη της, ανεξάρτητα από τον καθένα.

Σε κάθε περίπτωση τα παραδοτέα του έργου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τροποποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό από το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. και ο Ανάδοχος οφείλει να αναφερθεί ρητά σε τυχόν περιορισμούς.

## Α.2.10. ΑΡΘΡΟ 10: Παράδοση - Παραλαβή

Α.2.10.1. Χρόνος παράδοσης - Διάρκεια του έργου

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου δε θα υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Απόκλιση προσφοράς στο χρόνο παράδοσης είναι ουσιώδης και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου:

- Με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το ΥΠΕΣ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρούσα προκήρυξη και στα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ. 118/07 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται της αξιώσεως αποκαταστάσεως κάθε περαιτέρω ζημίας).

- Με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης.

Α.2.10.2. Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής

Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στην Ανάδοχο εντός  δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Η Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί :

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν

παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,

β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις

από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να

χρησιμοποιηθεί από το ΥΠΕΣΔΔΑ.

Α.2.10.3. Η παράδοση του έργου θα γίνει με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής. Τα έγγραφα παράδοσης θα κοινοποιούνται στο Τμήμα Προμηθειών. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις εκτελεσθείσες εργασίες, και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046/11-07-2008

# ΜΕΡΟΣ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(Αντικείμενο έργου)

Περιβάλλον του Έργου

1.1. Το ΕΣΠΑ 2007-2013

Το ΕΣΠΑ 2007-2013  αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».

Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραμματισμού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδομένων και μελετών.

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, με τις οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι Κανονισμοί των Ταμείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, μεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές προκειμένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού προγραμματισμού και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβώνας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να συμβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ.

Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα:

- στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ,

- στο επίπεδο των θεματικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό των Ταμείων,

- στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεματική προτεραιότητα,

- στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξης.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαμορφώθηκε και με γνώμονα εθνικές πολιτικές που διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας», Εθνική Λιμενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ.

Το πλαίσιο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 και των προδιαγραφών - περιορισμών των νέων Κανονισμών και προέκυψε με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τομέα και Περιφέρεια στην επόμενη περίοδο, συνεκτιμώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων της προηγούμενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη Στρατηγική της Λισσαβώνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείμενα θέσεων των συμμετεχόντων φορέων. Συμπληρώθηκαν από τα πορίσματα συστηματικής ανάλυσης των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών της ΕΕ (Γραμματεία σχεδιασμού του ΕΣΠΑ, ΜΟΔ ΑΕ, ΔΑ ΚΠΣ/ΕΥΣ) και σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ με θέμα τη «Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 – 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και στην προσαρμογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013».

1.2 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ

1.3. Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Η στρατηγική για το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» είναι εθνική, δεδομένης της φύσης των προβληµάτων του τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και σε πλήρη αρµονία µε τη στρατηγική του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005-2008, και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Αυτός ο λόγος και ο στόχος της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στην υλοποίηση των δράσεων, οδήγησαν στη δηµιουργία αυτού του πολυστοχικού ΕΠ. Πεδίο παρέµβασης του παρόντος ΕΠ αποτελεί η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις 13 ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας, η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο των κατηγοριών δηµόσιων φορέων που ορίζουν το λεγόµενο στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή: ∆ηµόσιες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, γενικές γραµµατείες, γενικές γραµµατείες περιφερειών) και ανεξάρτητες αρχές - Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) -Οργανισµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθµού).  Μπορεί να συµµετέχουν στο ΕΠ ως τελικοί δικαιούχοι ή ως ωφελούµενοι και άλλοι δηµόσιοι φορείς, ιδρύµατα, ΜΚΟ, και οργανώσεις του τρίτου τοµέα (µη δηµόσιες δοµές, που ασκούν δραστηριότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους για την παροχή υπηρεσιών ή παρέχουν υπηρεσίες τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα των οποίων εντάσσονται στην ρυθµιστική αρµοδιότητα του κράτους, ή ασκούν δραστηριότητες που µπορεί να συµβάλλουν στις δηµόσιες πολιτικές), κοινωνικοί εταίροι, κλπ, εφόσον το αντικείµενο δραστηριότητάς τους και ο ρόλος του συνάδει µε τις δράσεις του Ε.Π. Το ΕΠ συνιστά µια ολοκληρωµένη δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων µε τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιµετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε ότι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναµικό, κανονιστικό πλαίσιο, δοµές και συστήµατα) και στο επίπεδο της διαµόρφωσης των δηµόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρµογής τους από τις υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Βασικές µεθοδολογικές αρχές οργανωτικής αλλαγής τις οποίες υιοθετεί το ΕΠ αποτελούν: • H ολοκληρωµένη προσέγγιση συνδυασµού παρεµβάσεων στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών και των συντελεστών διοικητικής ικανότητας.

• H δηµιουργία µηχανισµών και δοµών πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης για την προώθηση της εφαρµογής των αλλαγών στις οποίες στοχεύει το ΕΠ.

• Η ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα, η αξιοποίηση της διαδικασίας της δηµόσιας διαβούλευσης και η ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων µερών πέραν της διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών, κλπ.

• Η συστηµατική συγκριτική επισκόπηση της διεθνούς εµπειρίας και της θέσης της χώρας σε όλες τις κατηγορίες δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίηση των διδαγµάτων που προσφέρει η ξένη εµπειρία µε στόχο την µεταφορά και προσαρµογή καλών πρακτικών στο Ελληνικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την on going αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ.

• Η προώθηση καινοτόµων, παραδειγµατικών, δράσεων σε όλο το εύρος των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίµακα µε τη διαδικασία «πιλοτική εφαρµογή-τελική εφαρµογή-διάδοση-προσαρµογή-µεταφορά».

1.4. Ο Άξονας 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Ο Γενικός στόχος του άξονα 1 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» είναι η αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών. Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της χώρας για την 4η προγραµµατική περίοδο, και στην κατεύθυνση του να προσδιορισθούν οι δηµόσιες εκείνες πολιτικές που είναι αναγκαίο να ενισχυθούν µέσω του Ε.Π. προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα αναµενόµενα οφέλη έχουν αναληφθεί, μέχρι τώρα, οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Εκτιμώντας ότι οι παρεµβάσεις του ΕΠ πρέπει να επικεντρωθούν στους κρίσιµους για την ανάπτυξη τοµείς δηµοσίων πολιτικών, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε µε έγγραφo του τους οµoλόγους του των παραγωγικών Υπουργείων, να προσδιορίσουν κατά προτεραιότητα συγκεκριµένα πεδία διοικητικών και οργανωτικών παρεμβάσεων στους τοµείς τους.

Κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων που ακολούθησαν προσδιορίσθηκαν οι ακόλουθες θεµατικές περιοχές, για τις οποίες υπάρχει η πολιτική βούληση και η απαραίτητη ωριµότητα να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο Ε.Π4:

- Βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος του επιχειρείν.

- Ενίσχυση ελεγκτικών µηχανισµών για την καλύτερη εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών.

- Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη (διακριτές δράσεις)

- Μεταναστευτική Πολιτική.

- ∆ικαιοσύνη – Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας των µηχανισµών απονοµής της ∆ικαιοσύνης.

- Κοινωνική Ασφάλιση (διακριτές δράσεις).

- Αγροτική Πολιτική (διακριτές δράσεις).

Επιπλέον η Ενδυνάµωση της Πολιτικής Προστασίας προστέθηκε λόγω των καταστροφών του θέρους του 2007 στις θεµατικές προτεραιότητες.

Με αντίστοιχες διαδικασίες, µπορεί να εµπλουτισθούν οι ως άνω θεµατικές περιοχές. Επίσης, η αρχή της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας θα αποτελέσει οριζόντια προτεραιότητα (και στις επιλεγείσες θεµατικές περιοχές).

1.5. Το Μέτρο 1.4

Ο ειδικός στόχος 1.4 αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. Υπό τον ειδικό αυτό στόχο προβλέπονται δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις. Επίσης περιλαµβάνονται δράσεις που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

1.6. Η Δράση 1.4.1

Το Εαρινό Συμβούλιο ενέκρινε στις 9 Μαρτίου 2007 το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Ο στόχος που έχει θέσει η Επιτροπή, είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία κατά 25% μέχρι το 2012. Η Επιτροπή προέτρεπε τα κράτη μέλη να θέσουν μέχρι το 2008 στόχους για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που απορρέουν από το Εθνικό δίκαιο, «συγκρίσιμης φιλοδοξίας». Τον όρο αυτό κατέληξε να διατυπώνει η απόφαση του Εαρινού Συμβουλίου, δεδομένων των αποκλίσεων και αντιρρήσεων των κρατών μελών στην θέσπιση ενός ενιαίου στόχου – μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25%.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν προταθεί 13 τομείς προτεραιότητας για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων οι οποίοι είναι:

- Εταιρικό δίκαιο

- Νομοθεσία φαρμάκων

- Εργατικό δίκαιο

- ΦΠΑ

- Στατιστικά δεδομένα

- Γεωργία και Γεωργικές επιδοτήσεις

- Σήμανση προϊόντων διατροφής

- Μεταφορές

- Αλιεία

- Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

- Περιβάλλον

- Πολιτική συνοχής

- Δημόσιες συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της καταγραφής των διοικητικών επιβαρύνσεων που απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία στα κράτη μέλη. Το έργο συντονίζεται από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου των Εθνικών Εκπροσώπων (High Level Group of National Regulatory Experts) για την Καλή Νομοθέτηση στην οποία προεδρεύει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής κ. Alexander Italianer. Η Επιτροπή έχει αναθέσει σε κοινοπραξία εταιρειών, την καταγραφή, σε πρώτο στάδιο, του διοικητικού κόστους σε κάθε κράτος μέλος.

Στο ΕΣΠΑ έχει τεθεί διαρθρωτικός δείκτης για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25% μέχρι το 2013. Στην επίτευξη του εν λόγω δείκτη θα συμβάλουν τα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσο του πρώτου άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Συγκεκριμένα, στον Ειδικό Στόχο 1.4 που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις με σκοπό τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων στους Εθνικούς τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή στις 19/7/2007. Οι τομείς αυτοί είναι:

- Εταιρικό δίκαιο

- Γεωργικές επιδοτήσεις

- Ασφάλεια τροφίμων, και

- Δημόσιες συμβάσεις

Σύµφωνα µε στοιχεία της Επιτροπής, για την Ελλάδα, το µερίδιο των διοικητικών δαπανών στο ΑΕγχΠ (επί %) είναι 6,8%, όταν ο ΕΕ-25 είναι 3,5%. Η πιλοτική εφαρµογή σε κοινοτικό επίπεδο, έχει αναδείξει ότι, οι ακόλουθες πρακτικές, εφόσον συµφωνηθούν, µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην καθοδήγηση της διαδικασίας µείωσης του φόρτου, χωρίς να επηρεάζονται οι στόχοι της κείµενης νοµοθεσίας:

- Μείωση της συχνότητας των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων στο ελάχιστο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της νοµοθεσίας.

- Επισκόπηση του κατά πόσον η ίδια υποχρέωση πληροφόρησης απαιτείται πολλές φορές από διαφορετικά κανάλια και εξάλειψη των επικαλύψεων.

- Απαίτηση ηλεκτρονικής και µέσω διαδικτύου υποβολής εκθέσεων, όπου σήµερα απαιτείται η παροχή έντυπων πληροφοριών, µε τη χρήση έξυπνων διαδικτυακών πυλών, όπου είναι δυνατόν.

- Θέσπιση ορίων όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης, µε τον περιορισµό τους για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπου είναι δυνατόν, ή χρήση της µεθόδου δειγµατοληψίας.

- Εξέταση της δυνατότητας αντικατάστασης των υποχρεώσεων πληροφόρησης για όλες τις εταιρείες σε έναν τοµέα από µια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο – στόχευση των υποχρεώσεων πληροφόρησης στις επιχειρήσεις εκείνες που φέρουν το µεγαλύτερο κίνδυνο.

- Μείωση ή εξάλειψη των υποχρεώσεων πληροφόρησης, όταν αυτές αφορούν νοµοθετικές απαιτήσεις που έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί.

# 2. Στόχος του Έργου & Αναμενόμενα Αποτελέσματα

2.1. Σκοπός του Έργου

Σκοπός του παρόντος έργου αποτελεί η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει η Δημόσια Διοίκηση προς τις επιχειρήσεις και η εν γένει βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν και συναλλάσσονται. Παράμετρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί ο ανασχεδιασμός και η

απλούστευση των διαδικασιών η οποία για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεπειών του κανονιστικού –ρυθμιστικού πλαισίου και των διαδικασιών του πάνω στις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή εργαλείων μέτρησης των άμεσων και έμμεσων συνεπειών του ρυθμιστικού πλαισίου στη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι, επομένως κομβικής σημασίας στην δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος διαχείρισης γνώσης για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση διαδικασιών (τόσο των εσωστρεφών όσο και των εξωστρεφών), η οποία θα οδηγήσει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

## 2.2. Στόχοι του Έργου

Στόχοι του παρόντος έργου αποτελούν:

- Η προσαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (TMK) για τη μέτρηση διοικητικών βαρών στα ελληνικά δεδομένα

- Η δημιουργία νέων με παράλληλη χρήση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΤΜΚ με παράλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση χρηστών των εφαρμογών

- Η βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και η ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των υπηρεσιών στην απλούστευση διαδικασιών και ειδικότερα στη χρήση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του ΤΜΚ.

- Η επέκταση της μεθοδολογίας μέτρησης και μείωσης σε ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης γνώσης, το οποίο θα λειτουργεί ως δίκτυο υλοποίησης των πολιτικών απλούστευσης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών και το οποίο θα βελτιώσει το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των τμημάτων /υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα που θα διαχειρισθούν τις αλλαγές.

- Η αύξηση της δημόσιας προστιθέμενης αξίας μέσω της ενδυνάμωσης μιας κουλτούρας μέτρησης η οποία θα εκμεταλλεύεται υφιστάμενα και νέα ηλεκτρονικά συστήματα εφαρμογών.

- Η τεκμηρίωση της πολιτικής και διοικητικής βιωσιμότητας του ΤΜΚ μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του σε ένα πεδίο πολιτικής.

## 2.3. Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αν και είναι πολλές οι προσπάθειες απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ταυτόχρονα το παράδοξο γεγονός να μην έχουν γνώση οι κυβερνήσεις του εύρους και της έκτασης των επιβαρύνσεων που επωμίζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις λόγω των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι η όποια πολιτική απλούστευσης σχεδιάζεται και υλοποιείται στο κενό, με έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το μέγεθος των διοικητικών επιβαρύνσεων και χωρίς δυνατότητα εκτίμησης της προόδου ή της αποτυχίας των σχεδίων δράσεων που υιοθετούνται. Η μέτρηση των διοικητικών επιβαρύνσεων θα μπορούσε να είναι η απαρχή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής απλούστευσης, η οποία ερίδεται στη γνώση και την πληροφόρηση και αξιολογείται με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα. Η επίγνωση του μεγέθους των διοικητικών επιβαρύνσεων που προκαλούνται από τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις είναι αυτή που θα οδηγήσει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και στην ανάληψη δράσεων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των πολιτικών απλούστευσης.

Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους αποτελεί σήμερα την πιο διαδεδομένη μεθοδολογία μέτρησης των διοικητικών επιβαρύνσεων. Το ΤΜΚ είναι μια μέθοδος αποτίμησης των διοικητικών επιβαρύνσεων με οικονομικούς όρους η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο διακυβέρνησης (Κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή διοίκηση κ.λ.π.). Η μέθοδος του ΤΜΚ μπορεί να εφαρμοστεί για να προσδιοριστούν είτε οι διοικητικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από μία ρύθμσιη, ή  οι διοικητικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από μια κατηγορία ρυθμίσεων  ή ακόμα και για να προσδιορστεί η τιμή βάσης των διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από το σύνολο των ρυθμίσεων σε μια χώρα. Επιπλέον το ΤΜΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αποτελέσμάτων των πολιτικών απλούστευσης, καθώς και για την εκτίμηση των επιπτώσεων επικείμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την υλοποίηση του παρόντος αφορούν την επίτευξη του στόχου της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25% μέχρι το 2013. Οι άμεσα ωφελούμενοι είαν ιτο σύνολο της δημόσιας διοίκησης η οποία θα εξοπλιστεί με τα πλέον σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για μια ολοκληρωμένη πολιτική απλούστευσης. Οι ωφέλειες της πολιτικής αυτής θα μετακυληθούν συνεπώς στους πολίτες και στις επιχειρήσεις οι οποίοι θα επηρεαστούν θετικά από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Επιπλέον, μια δευτερογενής συνέπεια της χρήσης του ΤΜΚ για την μεθοδολογικά ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πολιτική απλούστευσης  του επιχειρείν στην Ελλάδα, θα είναι η βελτίωση της επίδοσης της χώρας στους δείκτες αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των διεθνών οργανισμών.

# 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου

3.1. Γενικά: Αντικείμενο Έργου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μεθοδολογίας μέτρησης διοικητικών βαρών η οποία θα βασίζεται  στο Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους, το οποίο έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες τόσο της Ε.Ε. όσο καιαπό την ίδια την Επιτροπή για την μείωση των διοικητικών βαρών που οι δικές της ρυθμίσεις προκαλούν. Συνεπώς βασική παράμετρος της εκπόνησης μιας τέτοιας μεθοδολογίας, αποτελεί η προσαρμογή του ΤΜΚ στα ελληνικά δεδομένα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης για τον Ανασχεδιασμό και την Απλούστευση των Διαδικασιών καθώς και την μείωση των διοικητικών βαρών στα αναγκαία για τη λειτουργία της αγοράς επίπεδα.

Οι κατάλληλες προσαρμογές του ΤΜΚ ώστε να μπορεί ώστε να μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα και στη χώρα μας δημιουργία της ελληνικής εκδοχής του ΤΜΚ αποτελεί σημαντικό εισερχόμενο για τις προσπάθειες ανασχεδιασμού και απλούστευσης διαδικασιών, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την υλοποίηση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Ε.Σ.Π.Α. Συνεπώς, τόσο η εκπόνηση της μεθοδολογίας και ο σχεδιασμός των εργαλείων που θα τη στηρίζουν όσο και η πιλοτική εφαρμογή της σε ένα επιλεγμένο τομέα, αποτελούν σημαντικές «γέφυρες» δράσης μεταξύ της Τρίτης και της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου

3.2. Φάση Α Εκπόνηση Μεθοδολογίας ΤΜΚ, δημιουργία εργαλείων υλοποίησης

Στη φάση αυτή ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει τη μεθοδολογία του ΤΜΚ και να δημιουργήσει τα βασικά εργαλεία εφαρμογής του στην Ελλάδα. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τόσο τη περιγραφή των βασικών παραμέτρων λειτουργίας και χρήσης του ΤΜΚ όσο και την δημιουργία των αναγκαίων υλικό-τεχνικών υποδομών οι οποίες θα στηρίξουν την εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα η Φάση Α διακρίνεται στις παρακάτω υπό-φάσεις

Α1. Μελέτη Σκοπιμότητας & Εφαρμογής του ΤΜΚ

- Παρουσίαση άλλων μεθόδων μέτρησης διοικητικών βαρών που πιθανόν να εφαρμόζονται διεθνώς. Ομοιότητες και Διαφορές με το ΤΜΚ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέθοδοι «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας και «Red Tape Scoreboard» του ΟΟΣΑ.

- Διεθνής Εμπειρία: αποτελέσματα μετρήσεων και αξιοποίηση αποτελεσμάτων  από τις δημόσιες διοικήσεις διεθνώς. Συγκεκριμένα παραδείγματα με προστιθέμενη αξία στην ελληνική περίπτωση.

- Δυνατότητες και αδυναμίες του ΤΜΚ όσο αναφορά στην εφαρμογή στην Ελλάδα και προτάσεις βελτίωσης σε σχέση με τη μέτρηση του πραγματικού κόστους των διαδικασιών.

- SWOT Ανάλυση Εφαρμογής του Μοντέλου σε τρεις επιλεγμένες περιοχές που υποδεικνύει η Ε.Ε. προς μέτρηση (γεωργικές επιδοτήσεις, πολιτική συνοχής, ασφάλεια τροφίμων)

- Δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του ΤΜΚ (μέτρηση-μείωση-απλούστευση), σε ένα ευρύτερο Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης, δικτυακής φύσης, μέσω της ανατροφοδότησης του οποίου θα εξασφαλίζεται η συνεχής μέτρηση διοικητικών βαρών και απλούστευση διαδικασιών και θα διασφαλίζεται η θεσμική μνήμη της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του ΤΜΚ ώστε να υπάρχει διάχυση της γνώσης

- Προτάσεις για τη θεσμική και οργανωτική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης γνώσης

Α2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπων (templates) εφαρμογής του ΤΜΚ

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και προτείνει στο ΥΠ.ΕΣ. τα απαραίτητα υποστηρικτικά πρότυπα εφαρμογής της μεθοδολογίας σε συγκεκριμένους τομείς. Ενδεικτικά ο Ανάδοχος θα περιγράψει και θα αναπτύξει:

- Τυποποιημένο φύλλο ταυτότητας μέτρησης (ερευνητέο πεδίο πολιτικής, χαρτογράφηση ρυθμιστικού πλαισίου, επιλογή γραμμής βάσης)

- Τυποποιημένο φύλλο καταγραφής ροής διαδικασιών

- Τυποποιημένο φύλλο ανάλυσης πληροφοριακών υποχρεώσεων σε απαιτήσεις δεδομένων (Data Requirements) και διοικητικές δραστηριότητες

- Τυποποιημένο φύλλο καταγραφής ομάδων στόχου και υποκειμένων των πληροφοριακών υποχρεώσεων

- Τυποποιημένο φύλλο καταγραφής κόστους ανά πληροφοριακή υποχρέωση

- Τυποποιημένη έκθεση αποτελεσμάτων μέτρησης

Α3. Ανάπτυξη εργαλείου – βάσης δεδομένων για υποστήριξη της εφαρμογής του ΤΜΚ.

Η υποστήριξη της χρήσης του ΤΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης ενός λογισμικού με ενσωματωμένη βάση δεδομένων. Το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων κατά τη διάρκεια της μέτρησης και την αποθήκευση τους, και θα παρέχει τη δυνατότητα αναφορών και ερωτημάτων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (decision support system), το οποίο θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Η βάση δεδομένων, όπου θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που θα καταγράφονται κατά τη φάση της μέτρησης των διοικητικών βαρών στα τυποποποιημένα φύλλα και εκθέσεις της παραγράφου Α2 του παρόντος, θα είναι προσβάσιμη στους φορείς του δημόσιου τομέα καθώς σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η διεπαφή χρήστη – συστήματος θα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να είναι φιλική και εύχρηστη. Συγκεκριμένα θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης ώστε να αλιεύει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Η εν λόγω βάση δεδομένων, θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή για διάστημα τεσσάρων μηνών έτσι ώστε κατά το διάστημα αυτό οι χρήστες να στείλουν σχόλια και παρατηρήσεις για την κατά το δυνατό βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα διασύνδεσης του λογισμικού με υπάρχοντα συστήματα ΤΠΕ (για παράδειγμα, με εκείνο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας).

Α4. Σχεδιασμός μοντέλου δημόσιας διαβούλευσης και ανάπτυξη σχετικής υποδομής ηλεκτρονικής υποστήριξής της.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προσδιορίσει το μοντέλο δημόσιας διαβούλευσης, το οποίο προσιδιάζει στην ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του ΤΜΚ και ρεαλιστικός αλλά και αποτελεσματικός ο υλοποιούμενος ανασχεδιασμός διαδικασιών με σκοπό την απλούστευσή τους. Για τον καλύτερο προσδιορισμό του προσήκοντος μοντέλου κοινωνικής διαβούλευσης, ο ανάδοχος θα προβεί αρχικά σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά τη δημόσια διαβούλευση στην Ελλάδα. Θα μελετηθούν οι τρόποι και οι μέθοδοι δημόσιας διαβούλευσης / κοινωνικού διαλόγου / δημόσιου διαλόγου που έχουν υιοθετηθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και θα αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες οδήγησαν τόσο στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαβούλευση όσο και στην καλύτερη ποιότητα των εισερχομένων σχολίων. Μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θα αναδειχθούν και τα ελληνικά ιδιοτυπικά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν κάποιες μορφές διαβούλευσης ελκυστικότερες προς τους ενδιαφερόμενους.

Ο ανάδοχος θα προβεί επίσης σε συγκριτική μελέτη των μορφών και των πρακτικών κοινωνικής διαβούλευσης διεθνώς με σκοπό την ανάδειξη των καλών πρακτικών και τη εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς τους στο ελληνικό νομικο-κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα προτείνεται να εξετασθούν τρόποι οργάνωσης της διαβούλευσης σε χώρες με μακρά παράδοση ανοιχτότητας και συμμετοχικής διακυβέρνησης (π.χ. Ελβετία, Δανία) αλλά και σε χώρες στις οποίες ένα καλά δομημένο σύστημα διαβούλευσης βρίσκεται σε ισχύ εδώ και αρκετά χρόνια (π.χ. Μ. Βρεττανία), ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής του μοντέλου κοινωνικής διαβούλευσης και ο τρόπος επίλυσής τους.

Με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και τις διεθνείς καλές πρακτικές, ο ανάδοχος θα παρουσιάσει τα ισχύοντα σήμερα σε ό,τι αφορά τη θεσμική κατοχύρωση της δημόσιας διαβούλευσης στην Ελλάδα και θα προχωρήσει στη διατύπωση προτάσεων για την έτι περαιτέρω θεσμική της κατοχύρωση και ανάδειξη. Ο ανάδοχος καλείται να διατυπώσει προτάσεις για την εφαρμογή της κοινωνικής διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης – κεντρικό – περιφερειακό – τοπικό. Οι προτάσεις για τη θέσμιση της κοινωνικής διαβούλευσης θα πρέπει να θέτουν ένα σαφές νομικό και διοικητικό πλαίσιο εντός του οποίο θα οργανώνονται οι κοινωνικές διαβουλεύσεις. Θα διατυπώνονται με σαφήνεια το χρονικό πλαίσιο της διαβούλευσης, η διαδικασία κλήσης των συμμετεχόντων, ο τρόπος επεξεργασίας και χρήσης των σχολίων των συμμετεχόντων, οι πιθανοί λόγοι διακοπής της και οι συνέπειες που μια τέτοια διακοπή θα επιφέρει και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο από τα δύο προηγούμενα στάδια της μελέτης. Επίσης θα προταθούν οι τρόποι θεσμικής κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας μέτρησης και απλούστευσης των διοικητικών επιβαρύνσεων και τυποποίησης των διαδικασιών που θα ακολουθούνται κατά τη φάση της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων (ρυθμιστική αποκάθαρση, τροποποιήσεις κ.λ.π.).

Επιπλέον, και δεδομένου ότι η ανάπτυξη της κοινωνικής διαβούλευσης υπό το πρίσμα του παρόντος έργου αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και μέσω αυτής στη λήψη καλύτερων αποφάσεων που θα βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση, κρίνεται απαραίτητη η αποδοτική χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας για την κατά το δυνατό διευκόλυνση και διάχυση της κουλτούρας του διαβουλεύεσθαι. Ο ανάδοχος θα προτείνει τις πιθανές πλατφόρμες διαβούλευσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της κοινωνικής διαβούλευσης στην Ελλάδα. Οι τεχνολογίες που θα υποστηρίξουν την κοινωνική διαβούλευση και θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο, οφείλουν να πληρούν τα πρότυπα διαλειτουργικότητας και να δίνουν τη δυνατότητά διασύνδεσής τους με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν οφείλουν επίσης να είναι είναι συμβατές με τα απαιτούμενα για την παροχή πληροφοριακού υλικού στην κεντρική κυβερνητική πύλη ΕΡΜΗΣ. Πριν την τελική παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα γίνει μία πιλοτική εφαρμογή τους σε τόπο και για θέμα το οποίο θα επιλέξει ο ανάδοχος κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ του έργου. Οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι ευέλικτες ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν εύκολα τόσο σε τοπικό επίπεδο (π.χ. διαβούλευση για θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίιου ενός δήμου) όσο και σε κεντρικό επίπεδο (π.χ. διαβούλευση για θέματα απλούστευσης της διαδικασίας ίδρυσης μιας εταιρείας). Το «ηλεκτρονικό βήμα διαλόγου» που θα δημιουργηθεί πρέπει να πληρεί τέτοιες προδιαγραφές ποιότητας ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων στην αξιοπιστία της διοίκησης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας συμμετοχικής ανάπτυξης και μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Τηρουμένων των προϋποθέσεων ασφαλείας, ο ανάδοχος θα παρέξει μέσω της ηλεκτρονικής υποδομής που θα σχεδιάσει και θα θέσει σε λειτουργία, τη δυνατότητα διενέργειας online διαβουλεύσεων. Η αναζήτηση των διαβουλεύσεων θα γίνεται με τη χρήση κριτηρίων, όπως είναι π.χ. το πεδίο πολιτικής ή ο αρμόδιος φορέας που προωθεί τις δράσεις απλούστευσης και μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων. Κάθε διαβούλευση – είτε είναι ακόμα «ανοικτή» για σχόλια και εισερχόμενα είτε έχει ολοκληρωθεί - θα είναι προσβάσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο. Για κάθε διαβούλευση θα ορίζεται η ομάδα στόχος στην οποία απευθύνεται, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής σχολίων. Μετά το πέρας της διαβούλευσης θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο τα συνοπτικά αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Α5. Ανάπτυξη αναλυτικού οδηγού εφαρμογής του ΤΜΚ.

Ο Ανάδοχος καλείται να δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο χρήσης του ΤΜΚ με κατανοητούς και σαφείς όρους για τους προοριζόμενους χρήστες. Ο Οδηγός Εφαρμογής θα ικανοποιεί το κριτήριο της φιλικότητας προς τον χρήστη και θα περιγράφει τα βήματα και τις φάσεις της μέτρησης καθώς και την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης με σαφή τρόπο. Διακριτό τμήμα του Οδηγού θα αποτελεί η μεθοδολογία επιλογής του εκάστοτε στατιστικού δείγματος μέτρησης, ένας οδηγός διαβούλευσης καθώς και οδηγός συνεντεύξεων. Ο οδηγός εφαρμογής του ΤΜΚ θα παρέχει μια εξαντλητική περιγραφή του ΤΜΚ όπως αυτό θα χρησιμοποιείται για την μέτρηση των διοικητικών βαρών στην Ελλάδα, έτσι ώστε όποιες τυχόν απορίες και ερωτήσεις ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΤΜΚ να μπορούν να απαντηθούν με αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία του οδηγού εφαρμογής. Ο ανάδοχος θα επικαιροποιήσει τον οδηγό εφαρμογής ένα χρόνο μετά τη θέση του σε ισχύ, με σκοπό να ενσωματώσει σε αυτόν τα στοιχεία και τα δεδομένα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ΤΜΚ σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής. Ο οδηγός θα αποτελείται από δύο κύρια μέρη: Στο πρώτο θα περιγράφεται αναλυτικά το ΤΜΚ και στο δεύτερο θα παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία εφαρμογής του. Ο οδηγός εφαρμογής θα περιλαμβάνει επίσης ένα γλωσσάρι των όρων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των διοικητικών βαρών και την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς επίσης θα ενσωματωθούν ως παραρτήματα σε αυτόν τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο Α2 του παρόντος.

Α6. Εκπαίδευση

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για στελέχη του δημοσίου που θα ασχοληθούν με τη μέρτηση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Ο εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος θα είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για την έννοια της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και την προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης της αξιολόγησής τους με όρους κόστους – οφέλους στην διοικητική καθημερινότητα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα εργαλεία της καλής νομοθέτησης και ειδικά με τη χρήση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (ΤΜΚ). Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εισάγουν και να οργανώσουν στις υπηρεσίες τους τη χρήση του ΤΜΚ. Το πρόγραμμα θα είναι σχεδιασμένο για δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι έχουν μια στοιχειώδη γνώση των βασικών νομικών και οικονομικών εννοιών αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι ειδικευμένοι νομικοί ή οικονομολόγοι.

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει, πέραν του αναλυτικού οδηγού εφαρμογής του ΤΜΚ της παραγράφου Α5, και μια υποδομή ηλεκτρονικής μάθησης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνεται μια συνολική επισκόπηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους και θα αναπτύσσονται οι κύριες συνιστώσες του.

Τόσο το πρόγραμμα σεμιναρίου όσο και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο δύο μελέτες περιπτώσεων για τον υπολογισμό των διοικητικών επιβαρύνσεων που απορρέουν από κάποια περιοχή δημόσιας πολιτικής.

Σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τουλάχιστον 10 υπαλλήλους από κάθε Υπουργείο καθώς και υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Περιφερειών της χώρας.

Α7. Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης

Ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την προώθηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία κρίσιμης σημασίας συνδετικών κρίκων ανάμεσα σε ανθρώπους, ιδέες και πληροφορίες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του ΤΜΚ καθώς και η προβολή αυτής της δράσης του ΥΠΕΣ. Εργαλεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν – μεταξύ άλλων – είναι το διαδίκτυο, η διοργάνωση πληροφοριακής ημερίδας, η δημιουργία ενημερωτικού δελτίου και η προώθησή του προς προεπιλεγμένο κοινό για ενημέρωσή τους.

Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει ιστοσελίδα  στην οποία θα οδηγεί σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr). Η πληροφόρηση που θα περιλαμβάνει η ιστοσελίδα, θα είναι διαβαθμισμένη ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Στην ιστοσελίδα θα περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση του ΤΜΚ, οδηγίες χρήσης και εφαρμογής, αποτελέσματα των μετρήσεων, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις και ό,τι άλλο κριθεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος χρήσιμο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ανάδοχος θα οργανώσει επίσης, σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, μια Ημερίδα Ευαισθητοποίησης στην οποία θα παρουσιάσει το ΤΜΚ και την εφαρμογή του, σε στελέχη του Δημοσίου, εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων και σε επιλεγμένους κοινωνικούς εταίρους. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την κατάλληλη δημοσιότητα της Ημερίδας.

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει το μορφότυπο ενός ενημερωτικού δελτίου για το ΤΜΚ το οποίο θα αποστέλεται σε στελέχη του δημόσιου τομέα, αιρετούς, δημοσιογράφους και μέλη της επισημονικής κοινότητας με σχετικά ενδιαφέροντα, με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση της χρήσης του ΤΜΚ. Το ενημερωτικό δελτίο θα είναι τριμηνιαίο και για το διάστημα ισχύος της σύμβασης, την ευθύνη συμπλήρωσής του φέρει ο ανάδοχος.

Ο ανάδοχος επίσης θα μεριμνά για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου στα Αγγλικά, καθώς και για την μετάφραση του εγχειριδίου του ΤΜΚ στα Αγγλικά, όπως επίσης και για την παρουσίαση συνοπτικών πληροφοριών για τη χρήση του ΤΜΚ στην Ελλάδα στα Αγγλικά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει. Σκοπός είναι η ενημέρωση των εταίρων της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και των διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει για την πορεία της απλούστευσης και μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων στην Ελλάδα.

Α8. Σχέδιο δράσης

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει ένα σχέδιο δράσης - οδηγό για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25% μέχρι το 2013. Το σχέδιο δράσης θα περιγράφει τα πεδία πολιτικής τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν με χρήση του ΤΜΚ, τους εμπλεκόμενους φορείς και θα εκτιμά την πορεία μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων με σκοπό την επίτευξη της ελληνικής δέσμευσης γαι μείωσή τους κατά 25% μέχρι το 2013. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τίθενται ποσοτικοί στόχοι μείωσης ανά πεδίο πολιτικής και να συγχρονίζονται οι προσπάθειες μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων που αναλαμβάνουν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης.

3.3. Φάση Β: Μελέτη Περίπτωσης-Εφαρμογή του ΤΜΚ

Στη Φάση αυτή ο Ανάδοχος καλείται να εφαρμόσει τη μεθοδολογία που θα έχει επεξεργαστεί κατά τη προηγούμενη φάση σε ένα Τομέα Πολιτικής, ο οποίος θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, και πάντως προτείνεται να  είναι η διαδικασία έναρξης επιχειρηαμτικής δραστηριότητας, η διαδικασία πτώχευσης μιας επιχείρησης και οι διαιδκασίες που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο (π.χ. πρόσληψη, ασφάλιση). Υποχρέωση του είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία τα οποία θα έχει δημιουργήσει για την εφαρμογή του ΤΜΚ και να καταδείξει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του εργαλείου για άμεση εφαρμογή. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει εκπαιδευτικές συναντήσεις με στελέχη του Δημοσίου Τομέα τα οποία θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη παρακολούθηση της εφαρμογής του ΤΜΚ στον επιλεγμένο Τομέα Πολιτικής.  Οι Φάσεις της εφαρμογής μπορούν ενδεικτικά να είναι οι παρακάτω:

- Έναρξη Μέτρησης

- Προπαρασκευαστικές Εργασίες

- Νομική ανάλυση του θεσμικού πλαισίου

- Αποτύπωση των διαδικασιών

- Συλλογή και Τυποποίηση Δεδομένων Κόστους και Χρόνου

- Συνεντεύξεις

- Διαβούλευση

- Υπολογισμός, Υποβολή Δεδομένων και Αναφορές

- Προτάσεις ανάπλασης του θεσμικού πλαισίου

Προτάσεις Ανασχεδιασμού των Διαδικασιών βάσει των μετρήσεων

Σε αυτή την υπό-φάση ο Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει προτάσεις ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διαδικασιών που έχει μετρήσει. Αυτό είναι κομβικής σημασίας για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης και την ορθολογική χρήση των πληροφοριών που θα έχουν παραχθεί.

Πριν την ολοκλήρωση της διατύπωσης των προτάσεων ανασχεδιασμού των διαδικασιών βάσει των μετρήσεων ο ανάδοχος θα οργανώσει κοινωνική διαβούλευση επί των προτάσεων κάνοντας χρήση των μεθοδολογιών και εργαλείων που θα έχει αναπτύξει κα τά την πρώτη φάση του παρόντος.

Συνεπώς στη τελική αναφορά θα πρέπει να καταγράφεται η προϊσχύσουσα της μέτρησης κατάσταση, τα διοικητικά βάρη που μετρήθηκαν και η κατανομή τους καθώς και οι προτάσεις περικοπής αυτών των βαρών που στην ουσία αποτελεί και την διαδικασία βάσει της οποίας θα προταθεί ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών.

# 4. Παραδοτέα του Έργου

4.1 Παραδοτέα Α’ Φάσης

Φάση Α: Εκπόνηση Βασικής Μεθοδολογίας ΤΜΚ, δημιουργία εργαλείων υλοποίησης

- Παραδοτέο Α.1 Μελέτη Σκοπιμότητας –Εφαρμογής ΤΜΚ

- Παραδοτέο Α.2.  Πρότυπα (templates) εφαρμογής του ΤΜΚ

- Παραδοτέο Α.3. Βάση δεδομένων κατάλληλη για να καταχωρούνται τα αποτελέσματα κάθε φάσης της μοντελοποίησης. Αναφορά Αποτελεσμάτων με απεικόνιση των διαδικασιών που έχουν καταγραφεί και αναλυθεί βάσει των προδιαγραφών.

- Παραδοτέο Α.4. α) Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης για την κοινωνική διαβούλευση στην Ελλάδα, συγκρτική μελέτη διεθνών καλών πρακτικών και προτάσεις θεσμικής κατοχύρωσης της κοινωνικής διαβούλευσης.

β) Πρόταση και υλοποίηση τεχνολογικής πλατφόρμας διαβούλευσης

- Παραδοτέο Α5: Ανάπτυξη αναλυτικού οδηγού εφαρμογής του ΤΜΚ στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

- Παραδοτέο Α6: α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης.

β) Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης

- Παραδοτέο Α.7:. Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης :

α) Δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα υπάρχει περιεχόμενο και στα Αγγλικά

β) Ημερίδα ευαισθητοποίησης

γ) Ενημερωτικό δελτίο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, το οποίο θα επικαιροποιείται ανά τρίμηνο

- Παραδοτέο Α.8. Σχέδιο δράσης

4.2 Παραδοτέα Β’ Φάσης

- Παραδοτέο Β.1. Καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών που αφορούν σε συναλλαγές επιχειρηματιών με τη Δημόσια Διοίκηση στον Επιλεγμένο Τομέα

- Παραδοτέο Β.2. Αναφορές Πεπραγμένων με το πέρας κάθε Υπό-Φάσης της μέτρησης

- Παραδοτέο Β.3. Ηλεκτρονική Μοντελοποίηση των Διαδικασιών (ΠΥ, ΑΔ, ΔΔ) του επιλεγμένου τομέα

- Παραδοτέο Β.4. Λίστα συναλλαγών προς ανασχεδιασμό

- Παραδοτέο Β.5. Αναλυτική τεκμηρίωση των προτάσεων ανασχεδιασμού

- Παραδοτέο Β.6. Πλάνο μετάβασης ανά συναλλαγή (συμπεριλαμβάνει θεσμικές & τεχνολογικές Παρεμβάσεις και ανάλυση κόστους – οφέλους)

- Παραδοτέο Β.7. Τεύχη διακήρυξης για μελέτες ανασχεδιασμού διαδικασιών / συναλλαγών (περιλαμβάνει και τις Βέλτιστες πρακτικές ανασχεδιασμού συναλλαγών)

# 5. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

## 5.1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του ΥΠΕΣ όσον αφορά το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του έργου.

Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλες τις φάσεις του έργου (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ, τις συντονισμένες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα πρέπει να ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:

- Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις.

- Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές τεχνικές αυτής για την υλοποίηση του συνόλου του έργου.

- Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διακήρυξης και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.

Τονίζεται ότι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων θα εξειδικεύεται πριν την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων μετά από συνεργασία ή υπόδειξη του ΥΠΕΣ.

5.2. Ομάδα Έργου

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να αποτελείται από έμπειρα στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετητικών έργων μέτρησης, απλούστευσης και ανασχεδιασμού διαδικασιών.

Λόγω της καινοτομίας του έργου και της ανάγκης για την επιστημονική υποστήριξή του, σύμφωνα και με τα όσα εφάρμοσαν οι ευρωπαϊκές χώρες κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής του ΤΜΚ, ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει έναν  επιστημονικό υπεύθυνο του έργου. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών και να έχει αποδεδειγμένη επιστημονική παρουσία τα τελευταία 5 χρόνια (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συμβουλευτικά όργανα, εμπειρογνωμοσύνες κ.α.)

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών συναφές με το αντικείμενο του έργου. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συναφών με το αντικείμενο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

- Τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης έργων διοικητικής μεταρρύθμισης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Εμπειρία σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και κατανόηση των συναφών προτύπων και διαδικασιών που καλύπτουν θέματα ποιότητας, ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τεχνικά και οικονομικά θέματα.

Ο Υπεύθυνος Έργου θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου, αναλαμβάνοντας το συντονισμό των εργασιών και τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου.

Οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα εμπλακούν στο έργο θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών συναφές με το αντικείμενο του έργου. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

- Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία ως Σύμβουλοι παροχής υπηρεσιών διοικητικής μεταρρύθμισης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι η Ομάδα Έργου που θα προταθεί θα πρέπει στο σύνολό της να καλύπτει όλα τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του έργου. Η κάλυψη των ως άνω προσόντων τεκμηριώνεται με αναλυτικά βιογραφικά των συμμετεχόντων στο έργο.

Η φύση του έργου απαιτεί τη συμμετοχή Εμπειρογνωμόνων με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα, όπου θα γίνει ειδική αναφορά με λεπτομερή στοιχεία, τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, για τις μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους.

Οι εμπειρογνώμονες που θα ασχοληθούν στο έργο θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες ειδικότητες:

- Νομικοί με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα.

- Επιστήμονες πληροφορικής με ειδίκευση στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων

- Οικονομολόγοι ή διοικητικοί επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα διοικητικής μεταρρύθμισης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το σύνολο των Εμπειρογνωμόνων η εμπειρία αποδεικνύεται από το πλήθος και την ευρύτητα του αντικειμένου των έργων στα οποία συμμετείχαν, από τη χρονική διάρκεια ενασχόλησής τους με σχετικά θέματα, καθώς και από την κατοχή θέσης ευθύνης (π.χ. Μέλος Ομάδας Διοίκησης Έργου, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Τεχνικός Διευθυντής κλπ.) σε σχετικά έργα.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις ανωτέρω θεματικές περιοχές. Επίσης το σύνολο των μελετών/ εκθέσεων εμπειρογνωμοσύνης που θα ζητηθούν, θα προσυπογράφονται από τους συγκεκριμένους Εμπειρογνώμονες που θα έχουν απασχοληθεί.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς, ως Εμπειρογνώμονες μπορούν να χαρακτηριστούν και στελέχη της Ομάδας Έργου που θα αναλάβουν βασικούς ρόλους της τεχνικής υποστήριξης (π.χ. Διαχείριση Έργου), εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα Φυσικά Πρόσωπα που μετέχουν στην Ομάδα Έργου δύνανται να δηλώνονται ως Εμπειρογνώμονες σε περισσότερες της μίας θεματικές περιοχές, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Στην καταγραφή  της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου.

Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ σε κατάλληλο σημείο της προσφοράς θα παρατίθεται τυποποιημένο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.

5.3. Χρονοδιάγραμμα Έργου

Η διάρκεια του έργου θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, στο οποίο εξειδικεύονται οι επιμέρους εργασίες της κάθε φάσης και φαίνονται οι

χρονικές τους διασυνδέσεις. Οι παρακάτω χρόνοι υλοποίησης των επιμέρους φάσεων είναι ενδεικτικοί ενώ αντίθετα ο συνολικός χρόνος υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Θεωρείται δεδομένο ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του Αναδόχου της παρούσας διακήρυξης διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε Φάσης που περιλαμβάνει και θα οριστικοποιηθεί κατά την κατάρτιση της Σύμβασης του Έργου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει συγκεκριμένα πακέτα εργασίας που να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο παρόν. Πιο αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα με τα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

| ΦΑΣΕΙΣ | Μ1 | Μ2 | Μ3 | Μ4 | Μ5 | Μ6 | Μ7 | Μ8 | Μ9 | Μ10 | Μ11 | Μ12 | Μ13 | Μ14 | Μ15 | Μ16 | Μ17 | Μ18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φάση Α: Εκπόνηση Βασικής Μεθοδολογίας ΤΜΚ, δημιουργία εργαλείων υλοποίησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φάση Β: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα υποβάλλουν υποχρεωτικά στην πρότασή τους αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Gantt, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

## 6.: Τρόπος πληρωμής

Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

- Τρόπος Α. Εξόφληση του 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια έργου.

- Τρόπος Β. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% του συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Μετά  την  οριστική  παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  η  οποία με τα πρακτικά της  θα   βεβαιώνει   i)  την   εμπρόθεσμη  παράδοσή   του   και  ii)   την  επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή   του σύμφωνα με  τους όρους της σύμβασης, θα πληρωθεί  το συμβατικό τίμημα με συμψηφισμό της  προκαταβολής και των τόκων αυτής.

- Τρόπος Γ. Με τμηματικές πληρωμές μετά την παράδοση των επιμέρους παραδοτέων και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές σε δύο (2) δόσεις, ως εξής:

| Ποσοστό Δόσης | Φάσεις / Παραδοτέα | Εκτιμώμενος χρόνος (από την υπογραφή της σύμβασης) |
| --- | --- | --- |
| 40% | Προκαταβολή Έναρξη του Έργου | Με την υπογραφή της σύμβασης |
| Α΄ Δόση 70% Με συμψηφισμό της προκαταβολής και των τόκων αυτής | Ολοκλήρωση Α’ Φάσης | Δέκα – πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης |
| Β΄ Δόση 30% | Ολοκλήρωση Έργου | Με την οριστική παραλαβή του έργου |

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 394/96), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.

Διευκρινίζεται ότι :

Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή, κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου

Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προσαυξημένο κατά 0,25% ποσοστιαίες μονάδες (απόφαση 2037288/808/0026/30-5-96 Υπουργείου Οικονομικών).

7. Διοίκηση - Οργάνωση του Έργου

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ολοκληρωμένη πρόταση για τη διοίκηση, την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο ποιότητας του έργου, το προσωπικό που θα διατεθεί για τη διοίκηση και υλοποίηση του έργου δίδοντας συγκεκριμένα ονόματα, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής των στο έργο κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού, απασχόλησης στο έργο, του Αναδόχου θα τελεί υπό την έγκριση του ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ & Η.Δ. (ως προς τα τυπικά προσόντα των Στελεχών - Υπευθύνων και την εμπειρία αυτών).

Το ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ & Η.Δ. (Αναθέτουσα Αρχή) θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου την έχει ο Ανάδοχος.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής που θα συσταθεί, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται πλήρως και ανελλιπώς από τον Ανάδοχο με στόχο:

Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του έργου (τήρηση βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου, τήρηση του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος κλπ)

Την ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου για τη μεταφορά και αφομοίωση της τεχνογνωσίας.

Την παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών ώστε να αποφευχθεί η διαρροή, η αλλοίωση και η απώλεια των επεξεργαζόμενων στοιχείων. Θα απαιτηθεί απόλυτη εχεμύθεια του Αναδόχου. Τυχόν διαπιστωθείσα "παράβαση" θα επισύρει την έκπτωση αυτού με τις ανάλογες κυρώσεις (μη καλή εκτέλεση της σύμβασης).

8. Κυριότητα Προϊόντων - Δικαιώματα

Όλα τα παραδοτέα προϊόντα του έργου, καθώς και όλο το αρχείο που θα σχηματιστεί από την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου / Αναδόχων, θα αποτελούν πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία του ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ & Η.Δ. μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Σε κάθε περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δύναται να ζητήσει, και ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να παραδώσει οποιοδήποτε ψηφιακό ή έντυπο υλικό έχει παραχθεί μέχρι την στιγμή της αίτησης και σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου, εκτός αν υπάρχουν προγενέστερα δικαιώματα χρήσης.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία που θα προκύψει από την εκτέλεση του έργου, ανήκει εξίσου στον Ανάδοχο και στο ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ & Η.Δ. και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο ή μέρη της, ανεξάρτητα από τον καθένα.

Σε κάθε περίπτωση τα παραδοτέα του έργου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τροποποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό από το ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ & Η.Δ. και ο Ανάδοχος οφείλει να αναφερθεί ρητά σε τυχόν περιορισμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισμού) να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) στην οποία να δηλώνει ότι εκχωρεί προς το ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ & Η.Δ. κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης των σε τρίτους κλπ).

9. Παράδοση – Παραλαβή – Διάρκεια του έργου

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου δε θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου:

Με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ & Η.Δ. κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρούσα προκήρυξη και στο  Π.Δ. 118/07 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται της αξιώσεως αποκαταστάσεως κάθε περαιτέρω ζημίας).

Με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης.

Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός  δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί:

Να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,

Να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το ΥΠ.ΕΣ..

Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις εκτελεσθείσες εργασίες, και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046/11-07-2008

# ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια – βήματα.

Βήμα Α. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Ελέγχονται όλα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Α.2.2, Α.2.3.1, Α.2.3.2, Α.2.3.4  των Γενικών όρων της παρούσας για ορθότητα και πληρότητά τους και με βάση τα όσα ορίζονται στα άρθρα 45,46,47,48,49,50,51,52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/ 2007.

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων – διαγωνιζομένων είναι, πέραν της ύπαρξης των προαναφερομένων δικαιολογητικών του 1ου σταδίου,  και η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων:

- Χρηματοοικονομικής ικανότητας (ο κύκλος εργασιών αθροιστικά των (3) τελευταίων ετών πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου. Σε περίπτωση Ενώσεως εταιρειών κλπ την παρούσα προϋπόθεση πρέπει να εκπληρώνει ο «επικεφαλής» εταίρος)

- Τεχνική ικανότητα – Επάρκεια Υποδομών – Εμπειρία.

Η διαπίστωση εκπλήρωσης των προαναφερόμενων κριτηρίων γίνεται με βάση την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται

Αξιολόγηση – βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους υποψήφιους, που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής, εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις.

Βήμα Β. Κριτήρια σύναψης σύμβασης (άρθρο 53 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν ως εξής:

Πριν από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να παρουσιάσουν συνοπτικά την προσφορά τους και  να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, είτε εγγράφως είτε στο πλαίσιο συνάντησης παρουσίασης η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς όλους όσους κριθούν θετικά, στο Βήμα Α.

Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια.

| Α/Α | Κριτήρια Αξιολόγησης | Συντελεστής Βαρύτητας |
| --- | --- | --- |
| 1 | Πρόταση Προσέγγισης έργου | 70% |
| 1.1 | Ρεαλιστικότητα Μεθοδολογίας & Προσέγγισης του έργου | 10% |
| 1.2 | Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης | 15% |
| 1.3 | Παραδοτέα Προϊόντα & Προσφερόμενες Υπηρεσίες | 45% |
| 2 | Ομάδα έργου | 30% |
| 2.1 | Καταλληλότητα & εμπειρία ομάδας έργου και υπευθύνου | 10% |
| 2.2 | Διαθεσιμότητα στελεχών | 20% |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες  προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία βάσει τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο προηγούμενο στάδιο.

Βήμα Γ: Αξιολόγηση της οικονομικής  προσφοράς  – τελικό αποτέλεσμα:

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  είναι  διατυπωμένη  σύμφωνα  με τα  οριζόμενα στη διακήρυξη (συμπληρωμένοι κατά το υπόδειγμα οι σχετικοί πίνακες) και δεν υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  του  έργου  σημειώνεται  η  συνολική  προσφερόμενη (αιτούμενη)  αμοιβή  του Διαγωνιζόμενου.

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

- Aj = 0,80  x Tj / Tmax +0,20 x Kmin / Kj

Όπου:

Tmax η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών

- Tj το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς

- Kmin η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

- Kj η τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046/11-07-2008

# ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, περιλαμβάνει  τη συνολική τιμή της προσφοράς καθώς και την ανάλυσή της σε τιμές μονάδος για κάθε είδος προσφερόμενης ανθρωποημέρας. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα:

Πίνακας 1. Υπηρεσίες

| ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗ (σε Α/Η) | ΚΟΣΤΟΣ Α/Η ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 2. Άλλες Δαπάνες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπηρεσίες (Πίνακας 1) |  |  |  |
| 2 | Άλλες δαπάνες (Πίνακας 2) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

Οικονομική Προσφορά Ολογράφως (χωρίς ΦΠΑ):

Οικονομική Προσφορά Ολογράφως (με ΦΠΑ):

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046/11-07-2008

# ΜΕΡΟΣ E’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς:  Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Οικονομικού

Βασιλίσσης Σοφίας 15,

106 74 Αθήνα

Ημερομηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προβολή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο πλαίσιο του έργου Αριάδνη», σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……… Προκήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας(ή όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046/11-07-2008

# ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς:  Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Οικονομικού

Βασιλίσσης Σοφίας 15,

106 74 Αθήνα

Ημερομηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προβολή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο πλαίσιο του έργου Αριάδνη», σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……… Προκήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας(ή όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046/11-07-2008

# ΜΕΡΟΣ Ζ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όνομα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πατρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μητρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία Γέννησης: |  |  |  |  | __ /__ / ____ |  |  |  |  |  |  |  | Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση Κατοικίας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα Ιδρύματος |  |  |  |  |  |  |  |  | Τίτλος Πτυχίου |  |  |  |  | Ειδικότητα |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έργο |  |  | Εργοδότης |  |  |  |  |  |  |  | Θέση και Καθήκοντα στο Έργο |  |  |  |  |  |  |  |  | Απασχόληση στο Έργο |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Περίοδος (από - έως) |  | Α/Μ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |  |

Ανήκει στην Προκήρυξη  ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Α/1/19046/11-07-2008

# ΜΕΡΟΣ Η’ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ | ## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| --- | --- |

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του

ΥΠ.ΕΣ. /Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.

και …………………………………….                                           για το έργο

“ Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους» που θα υλοποιηθεί  στο πλαίσιο του Μέτρου 1.4 του Άξονα 1 του Ε.Π. : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

που συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και  από Εθνικούς Πόρους

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Στην  Αθήνα σήμερα την   ………………………, ημέρα …………………., στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γ.Γ.Δ.Δ.& Η.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 15, οι υπογεγραμμένοι,

αφενός

ο κ. Βασίλειος Ανδρονόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί  το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της απόφασης ΔΙΔΚ/Φ.1./2/27098/12-10-07 (ΦΕΚ 2023/Β/2007) του Υπουργού Εσωτερικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λ.π. καλουμένου εφεξής “Εργοδότης”

και αφετέρου

ο …………………, ο  οποίος ως …………………………………………,που εδρεύει  στην ………………, …………………………….. , σύμφωνα με ……………………………………………………………………………….. καλουμένου εφεξής “Ανάδοχος”

λαμβάνοντας υπόψη

- Τη με αρ. πρωτ. ………………………………………………. απόφαση προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού,  για την επιλογή   αναδόχου για το έργο «Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους» που θα υλοποιηθεί  στο πλαίσιο του Μέτρου 1.4 του Άξονα 1 του Ε.Π. : «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ #1.200.000,00# €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

- Τη με αρ. …………………………….. απόφαση κατακύρωσης του ΥΠΕΣ/Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.,

- Την προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις,

- Τα Νο ………………… Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής,

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

- ΑΡΘΡΟ 1

- Αντικείμενο του έργου είναι η Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους που θα υλοποιηθεί  στο πλαίσιο του Μέτρου 1.4 του Άξονα 1 του Ε.Π. : «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης …………………………………...

- Αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  - Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει.

  - Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου, στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Εργοδότη ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

  - Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

  - Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Εργοδότη.

  - Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, και ευθύνες, που απορρέουν από την παρούσα.

- ΑΡΘΡΟ 3

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

  - Ο Εργοδότης αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο          πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου.

  - Ο Εργοδότης υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις   οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα  παραδοτέα του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

## ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

  - Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου,  σε ………………………………, από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  - Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει - ολοκληρώσει και να παραδώσει  στο  ΥΠ.ΕΣ. το έργο σύμφωνα με την ……………………………………… όπως αυτή περιγράφεται στην από ……………………………… Τεχνική προσφορά του.

  - Τα παραδοτέα του έργου πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική  γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.

  - Για τον έλεγχο της υλοποίησης των προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης, της πορείας εκτέλεσης του Έργου καθώς και την παραλαβή των παραδοτέων, αρμόδια είναι η οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

  - Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία τα εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός  δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί :

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν

παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,

β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις  από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να  χρησιμοποιηθεί από το ΥΠΕΣ.

Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προς τον Ανάδοχο εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων.

Μέσα στην προθεσμία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από το ΥΠΕΣ.

  - Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής, εις διπλούν και το παραδίδει στη Διεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών του ΥΠΕΣ/Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.

  - Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου:

α) με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το ΥΠΕΣ επιβάλλει κυρώσεις   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

β)  με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο

χρόνος παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό ……………………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………………….., αξίας  ………………………………, που αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που τη  εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο (2) μερών της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  - Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των …………………………………………….., μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό ……………………………………., ήτοι συνολικής αξίας ………………………………………………...

  - Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε βάρος των ………………………………………………….., ως εξής:

……………………………………………………………………………………………………..

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:

α)  παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄ , Ν2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94) στην καθαρή  αξία, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση, η οποία κατά Νόμο βαρύνει την Ανάδοχο.

Ο  ΦΠΑ  βαρύνει  το  Ελληνικό  Δημόσιο.

  - Τα δικαιολογητικά  πληρωμής  είναι  τα  αναφερόμενα στο Άρθρο  35 του ΚΠΔ (Π.Δ.118/07), καθώς και στην υπ΄ αριθμό 2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ  431/Β/07.05.1998).

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν   προς   τούτο   εγγράφως, μετά  από  γνωμοδότηση  του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο άρθρο  24  του ΠΔ 118/07.

##### ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ

8.1	Ο Εργοδότης δύναται, μετά από εισήγηση της ΕΠΠ να καταγγείλει εγγράφως καθ’ οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως  παραβεί οποιαδήποτε  από  τις  συμβατικές  του Υποχρεώσεις,  θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών  και δεν  άρει  την παράβαση   αυτή εντός  δέκα  (10)   ημερών από  τη  σχετική  έγγραφη ειδοποίησή της από την  ΕΠΠ. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

8.2	Ο Εργοδότης   δεν   θα  θεωρηθεί  υπεύθυνος  για  οποιεσδήποτε  ζημίες ή διαφυγόντα  κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

8.3	Η  έγγραφη καταγγελία  της  Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις  των   μερών,  που   προϋπήρχαν  της  καταγγελίας  και  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από ευθύνες και  υποχρεώσεις , που απορρέουν από  τη Σύμβαση ή  το Νόμο  σε σχέση   με συμβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί  πριν την  έγγραφη  καταγγελία, ούτε  τον  Εργοδότη από  την  υποχρέωση  καταβολής της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε.

  - Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας του Εργοδότη, ισχύουν τα του νόμου οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 9

###### ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/

###### ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

  - Το σύνολο των συμβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Εργοδότη, ο οποίος θα έχει το πλήρες δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη, με την αποδοχή των συμβατικών Παραδοτέων.

  - Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, χωρίς την   προηγούμενη  συγκατάθεση του Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ  10

##### ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Κανένα μέρος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη  εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 12

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ,ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

- οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου

- η σχετική απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού

- η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους.

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ.& Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το άλλο στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ΥΠ.ΕΣ. και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

##### ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ	                      ……………………………….

COM(2007) 23/24.1.2007

Όπως π.χ. αναζήτηση ανά πεδίο πολιτικής, ανάλογα με τη ρύθμιση, ανάλογα με τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, ή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που απιφορτίζεται με κάθε συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.